附件1

四川省科技计划项目验收管理暂行规定

(川科计〔2010〕12号)

第一条  为规范四川省科技计划(含科技支撑、应用基础研究、国际科技合作与交流、软科学等)项目的验收管理，明确四川省科技计划项目验收基本程序和要求，强化四川省科技计划管理的责任机制，依据《四川省科技计划项目管理暂行办法》，特制定本规定。

第二条  项目验收的组织工作由四川省科学技术厅项目主管处负责，组织验收小组对项目进行验收。对重大项目（项目年度经费在30万元以上，或合同经费在50万元以上）的验收，应有综合计划管理部门和监审部门参加。

第三条  验收形式主要包括：会议审查验收，网上（通信）评审验收，实地考核验收，功能演示验收等。根据项目的特点和验收需要，可以选择其中一种方式，也可联合多种方式进行验收。

第四条  验收工作可采取组织专家组或委托经四川省科学技术厅认可、具有相应资质的科技服务机构进行。项目验收小组一般由5—11名专家组成（其中至少1-2名财务专家），验收专家从科技计划专家库的相同及相关领域中随机选取。

第五条  项目验收小组以四川省科学技术厅批准的计划任务合同书约定的内容和确定的考核目标为基本依据，对项目完成情况做出客观的、实事求是的评价。

第六条  项目验收程序如下：

（一）项目验收工作须在合同完成后半年内完成；

（二）在完成技术、研究开发总结基础上，项目负责人通过四川省科学技术厅门户网站填报《四川省科技计划项目验收申请表》和《四川省科技计划项目验收报告》，向四川省科学技术厅项目业务处提出验收申请并提交有关验收资料及数据；

（三）拟验收的科技项目，由业务处负责人在《四川省科技计划项目验收申请表》上签注意见后，组织验收；

（四）项目验收小组对项目进行验收。验收小组的成员应认真阅读项目验收全部资料，必要时，应进行现场实地考察，收集听取相关方面的意见，核实或复测相关数据，独立、负责地提出验收意见和验收结论；

（五）项目负责人在验收工作完成后，应及时将《四川省科技计划项目验收报告》和相关材料送四川省科学技术厅业务处，并上传四川省科学技术厅门户网站备案。验收工作相关负责人签注验收审批意见后，盖《四川省科学技术厅科研项目验收专用章》。

第七条  项目负责人申请验收时应提供以下验收文件：

（一）项目计划任务合同书；

（二）项目验收申请表；

（三）项目验收报告；

（四）项目经费决算表；

（五）项目验收信息表；

（六）根据不同计划和项目要求提供的其他资料。如专利一览表（含专利申请号、专利号等）、研制样机，样品的图片及数据、建设中的中试线、试验基地、示范点一览表、图片及数据、购置的仪器、设备等固定资产清单等。

第八条  项目负责人应对验收报告、资料、数据及结论的真实性、可靠性负责。验收小组应对验收结论或评价的准确性负责，并维护验收项目的知识产权和保守其技术秘密。

验收小组应明确提出“通过验收”或 “需要复议”或“不通过验收”的结论。

被验收项目存在下列情况之一者，不能通过验收：

（一）完成计划任务合同书任务不到85%；

（二）预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值；

（三）提供的验收文件、资料、数据不真实；

（四）擅自修改计划任务合同书考核目标、内容；

（五）超过计划任务合同书规定期限半年以上未完成任务，事先未报告的；

（六）经费使用有重大问题的。

第九条  需要复议和未通过验收的项目，项目负责人接到通知半年之内，经整改完善有关项目计划及文件资料后，可再次向省四川省科学技术厅提出验收申请。如再次未通过验收，项目负责人三年内不得再承担四川省科技计划项目。

第十条  承担四川省科技计划项目的负责人，应按计划任务合同书要求如期完成计划任务，并及时申请进行验收。凡承担四川省科学技术厅计划项目而未按要求通过验收的，四川省科学技术厅对其新申报的项目不予列项支持。

第十一条  本办法自发布之日起执行，由四川省科学技术厅负责解释。原《四川省科技计划项目验收管理暂行规定》（川科计〔2003〕18号）同时废止。

附件2

四川省科学技术厅省级科技计划项目

财务验收规程（试行）

(川科发财〔2015〕50号附件4)

第一条 为规范四川省科技计划项目财务验收工作，进一步提高财务验收工作质量，根据《四川省人民政府办公厅转发科技厅 财政厅关于改进加强省级财政科研项目和资金管理的实施意见的通知》（川办函〔2015〕145号）、《国家科技计划课题财务验收内部工作规范》，以及四川省科技计划管理的相关规定，制定本规范。

第二条 财务验收是指根据国家和省科研项目资金管理相关规定，以项目计划任务书及批复的项目预算等为依据，对项目预算执行情况、经费管理和使用情况进行的考核和评价。财务验收的资金范围为纳入项目预算的全部资金，包括专项经费和单位自筹经费。

第三条 财务验收工作由条财处归口管理，主要负责财务验收管理制度的制定、财务验收工作的组织协调、财务专家队伍建设以及财务验收信用管理等工作。财务验收具体工作委托四川省科技经费管理服务中心承担。

第四条 财务验收是项目验收的重要组成部分，财务验收可先于项目验收开展，也可与项目验收合并进行。未通过财务验收的项目，不得通过项目验收。

第五条 财务验收工作分类进行组织：50万元以下的项目，由主管处室在财务专家库内选择财务专家，在项目验收时同步完成财务验收。50万元（含）至300万元的项目，由条财处在财务专家库内选择不少于2名财务专家，参与项目验收同步完成财务验收。300万元（含）以上的项目，由条财处组织财务验收专家组进行独立的财务验收，财务验收专家组成员原则上不少于5人，其中财务专家不少于3人，专家组组长由财务专家担任。

第六条 项目承担单位在财务验收前，必须完成财务验收审计工作。专项经费100万元以下的项目，由项目承担单位内审机构或财务部门进行内部财务审计。专项经费100万元（含）以上的项目，应选择科技厅网站公布认定的会计师事务所进行专项财务审计。

依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密规定》等规定，专项经费100万元以上的涉密项目，可不进行专项财务审计。

第七条 项目承担单位应在项目计划任务书约定执行期限结束6个月内，通过四川省科技计划项目管理平台在线填报《四川省科技计划项目财务验收申请报告》，并对提供的财务验收资料的真实性、准确性和完整性负责。项目有合作单位的，由项目牵头单位组织合作单位共同提交财务验收申请报告。

第八条 项目承担单位在提出申请验收时应提供以下材料：

（一）项目计划任务合同书复印件。

（二）《四川省科技计划项目财务验收申请报告》。

（三）专项经费100万元（含）以上项目，应提供专项财务审计报告。

（四）针对中期检查、专项审计、巡视检查等管理环节发现问题的整改报告以及相关证明材料。

（五）专项资金支出明细账、专项资金单笔支出1万元（含）以上的发票及会计凭证复印件，劳务费、专家咨询费支出会计凭证及附件复印件。

（六）自筹资金支出明细账。

第九条 财务验收专家依据项目承担单位提交的验收材料、审计报告等，对项目预算执行情况、经费管理和使用情况进行考核和评价，明确提出“通过”、“要求整改”或“不通过”的验收意见。

按照项目计划任务书的约定严格执行预算，项目经费管理和使用符合政策规定的，通过财务验收。

经费管理和使用存在不规范行为，但经整改能够达到通过验收条件的，由财务专家提出具体整改意见，要求项目承担单位进行整改。

存在有关专项经费管理办法规定的不得通过财务验收行为的，不能通过财务验收。

第十条 对“要求整改”的项目，项目承担单位应于接到验收意见之日起15个工作日内，按照验收意见的要求进行整改。相关处室收到项目承担单位提交的整改材料后，在30个工作日内组织复评。财务专家根据整改是否符合要求，给出“整改后通过”或“不通过”的最终意见。项目无特殊原因未按时提供整改报告的，按“不通过”处理。

第十一条 对“不通过”的项目，项目承担单位如有异议，可于接到验收意见之日起15个工作日内，提出复评申请。相关处室收到项目承担单位提交的复评申请材料后，在30个工作日内组织复评。财务专家根据复评申请材料进行评议，给出“整改后通过”或“不通过”的最终意见。

第十二条 存在下列行为之一的，不得通过财务验收：

(一) 编报虚假预算，套取国家财政资金。

(二) 未对专项经费进行单独核算。

(三) 截留、挤占、挪用专项经费。

(四) 违反规定转拨、转移专项经费。

(五) 提供虚假财务会计资料。

(六) 未按规定执行和调整预算。

(七) 虚假承诺、自筹经费不到位。

(八) 其他违反国家财经纪律的行为。

第十三条 项目完成计划任务目标并通过验收，且项目承担单位信用评价好的，专项资金（含项目承担单位及合作单位）净结余在50%以内的，按规定在一年内由项目承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出；未通过验收和整改后通过验收的项目，或项目承担单位信用评价差的，结余资金全额按原渠道收回。

第十四条 项目财务验收结果是项目绩效评价的重要组成部分，作为今后项目承担单位申请立项和预算安排的重要参考。项目未通过财务验收的，项目负责人或项目承担单位在三年内不能申报四川省科技计划项目。

第十五条 如发现项目承担单位利用虚假财务会计资料，蒙骗通过财务验收的，查实后项目专项资金全额追回，同时记入项目负责人和项目承担单位信用记录。

第十六条 财务验收组织单位及工作人员、评审专家，以及项目承担单位和项目负责人等相关各方的行为准则与规范，按《四川省科技计划项目评审行为准则与督查办法》的相关规定执行。

第十七条 省科技厅对在项目财务验收工作中发现违规违纪的单位和个人，记入科研信用记录，作为今后开展经费监管工作的重要依据。

第十八条 财务验收工作经费从省级科技计划管理专项经费中列支，开支标准严格按相关规定执行。

第十九条 本规范由四川省科学技术厅负责解释，自发布之日起执行，原《四川省科技计划项目财务验收规范（试行）》（川科财〔2013〕8号）同时废止。

附件3

四川省科技计划项目财务验收

申请报告（编写大纲）

一、项目概述

简要说明项目计划任务书规定的主要研究内容，是否完成项目的技术考核内容和考核指标。

二、单位内部财务管理制度建设及执行情况

简要说明单位主要财务管理制度、核算模式、支出审批权限，以及单位内部控制制度建设情况等。

三、项目预算安排及执行情况

1.项目经费预算批复情况

说明预算批复情况，资金到位率，有无调整情况（说明自行调整还是经科技厅批准）。

2.专项经费拨付情况

说明专项经费到位后，由牵头单位向协作单位或合作单位下拨经费，是否按批准预算足额、及时下拨；如有调整说明原因。对于牵头单位向合同任务书以外的单位拨付研究专项资金，要说明外协的经费拨出情况及具体支出内容。（如没有外拨经费就不写此条）

3.配套经费到位情况

请说明配套经费的到位金额、构成及使用情况，并提供相应的证明材料。如配套经费没到位要解释原因。

4.项目经费使用情况

请说明项目经费累计支出使用情况，要说明支出的具体内容，并分别与预算和单位实际支出账表作对比，如有差异要说明原因。

经费决算中各经济支出科目使用情况对照表

项目经费预算执行情况对照表

单位：                                     （万元）

| 科 目 名 称 | 经费预算 批复数 |  | 经费决算数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算合计 | 其中：专项经费 | 决算合计 | 其中：专项经费 |  |
| 设备费 |  |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |  |
| 测试化验加工费 |  |  |  |  |  |
| 燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  |  |
| 会议费 |  |  |  |  |  |
| 国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 出版／文献／信息传播／知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 劳务费 |  |  |  |  |  |
| 专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 管理费 |  |  |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

5.项目经费结余情况

请说明结余经费的数量、构成、结余原因以及依托单位对结余经费的管理情况。（如没有结余就不写此条）

6.项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议

附件4

四川省科技计划项目（课题）调整规程(试行)

(川科计〔2016〕13号)

第一章  总则

第一条  为规范四川省科技计划项目（课题）的调整事项，明确项目（课题）调整程序及相关主体职责，制定本规程。

第二条  四川省科技计划项目（课题）调整是指省级科技计划项目（课题）在立项过程及执行周期内，对承担单位（含合作单位）、负责人、验收时间、经费预算等事项的变更及项目（课题）的撤销或终止。

第三条  省级科技计划项目（课题）一经批准立项，原则上不予调整。确需调整的，按本规程执行。

第二章  调整事项

第四条  项目（课题）有关事项调整。

（一）承担单位及合作单位变更。

1.因承担单位股权变更、工商更名、合作单位业务调整等情况，影响项目（课题）实施、需对承担单位或合作单位调整的，可变更项目（课题）承担单位、合作单位；

2.项目（课题）负责人因工作单位变动，原单位及现所在单位均同意变更，且现所在单位及项目负责人具备完成该项目（课题）的相应条件，可调整项目（课题）承担单位。

（二）负责人变更。项目（课题）负责人因出国定居、重大疾病、死亡、工作调动等原因，不能主持该项目（课题）研究工作，经项目承担单位申请且调整后不影响项目实施，可调整项目（课题）负责人。

青年科技基金、青年科技创新研究团队等人才类项目（课题），项目（课题）负责人不得更换，无法完成项目（课题）任务的，按照项目（课题）终止处理。

（三）验收时间变更。根据项目（课题）执行情况，需要延长项目（课题）执行期，可在项目到期前1个月申请延期验收，延期时间最长为一年。

第五条  经费调整。

（一）项目（课题）预算总额（含自筹经费）调整。因项目（课题）实施需要、环境变化等原因，或依据项目（课题）中期检查、巡视检查、绩效评估（考核）等检查、评估结果，需对项目（课题）预算总额作相应调整。

（二）项目（课题）合作单位预算调整。合作单位之间预算调整；增加或减少项目（课题）合作单位的预算调整。

（三）项目（课题）预算科目间调整。

1.项目（课题）总预算不变，直接费用中材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出预算的调整；

2.项目（课题）总预算不变，直接费用中设备费、劳务费、专家咨询费一般不予调增。如需调减，可用于项目（课题）其他方面支出；

3.差旅费、会议费、国际合作与交流费可调剂使用，但不得突破三项支出预算总额；

4.间接费用不得调整。

第六条  撤销或终止。

（一）撤销立项。在立项文件下达前发生如下情况，可对项目（课题）进行撤销立项。

1.发现并证实承担单位在项目申报过程中有严重违法、重大欺骗、重大事实隐瞒等行为；

2.承担单位或归口管理部门要求撤销立项；

3.公示期间经举报不具备承担项目条件的，业务处室核实情况属实的。

（二）终止执行。在项目（课题）在执行期内，发生如下情况终止执行。

1.国家或我省的重点发展方向、政策发生重大变化，造成项目（课题）无法继续正常进行的；

2.经过实践证明，所选技术路线已不可行或无任何实用价值的，国内已有相当或更高水平同类科技成果的；

3.市场、技术、合作研发、参加项目（课题）工作的技术骨干等发生变化，造成原定目标及技术路线发生变化，或项目（课题）所依托的工程已不能继续进行，导致项目（课题）无法进行的；

4.不可抗力原因（地震等自然灾害、倒闭或破产等情况）使项目（课题）无法正常进行或预期目标不能实现的；

5.匹配经费、自筹经费或其他物质条件不能落实，影响项目 (课题)正常实施的；

6.通过中期检查、巡视检查、绩效考评（评估）、监督检查、举报反映等途径，发现项目（课题）承担单位或负责人在项目（课题）实施过程中弄虚作假、剽窃他人科技成果，或项目（课题）组织管理、经费使用存在重大违规等问题的；

7.其他需撤销或终止项目（课题）的情况。

第七条  本规程未提及的其它调整事项参照本规程相关处置程序执行。

第三章   调整程序及处置方式

第八条  项目（课题）变更程序。

承担单位（含合作单位）、负责人、验收时间等变更事项，由承担单位申请，归口部门审核，业务处室核查并提出处理意见，经分管厅领导签字同意后执行。计划处备案，并在科技管理信息系统作相应变更。

承担单位变更须报财政厅备案。

第九条  经费调整程序。

（一）预算总额（含自筹经费）调整。

1.财政专项经费总额（含分年度安排项目经费）调减，由项目承担单位申请，归口部门审核，业务处室提出处理意见，经分管厅领导签字同意，由计划处提交厅办公会审定后执行。计划处在科技管理信息系统作相应标注，并报省财政备案，按相关程序收回调减资金；

2.自筹经费原则上不予调减。确需调减，由承担单位申请、归口部门审核，业务处室提出处理意见，经分管厅领导签字同意后执行。条财处备案，作为验收依据。

（二）合作单位之间预算调整。因合作单位变化需相应调整经费预算，由承担单位申请、归口部门审核，业务处室会同条财处提出处理意见，经分管厅领导签字同意后执行。

（三）预算科目间调整。由项目（课题）组和项目（课题）负责人根据实施过程中科研活动的实际需要提出经费调整申请，项目（课题）承担单位（牵头单位）核准。业务处室及条财处在中期检查、巡视检查或财务验收时确认。

第十条  撤销或终止程序及处置方式。

（一）撤销程序。撤销立项的项目（课题），由业务处室核查确认，经分管厅领导签字同意后，计划处汇总提交厅办公会审定后执行，并在科技管理信息系统作相应标注。

（二）终止程序及处置方式。

1.终止程序。终止执行的项目（课题），由业务处室核查确认，经分管厅领导签字同意后，计划处汇总提交厅办公会审定后执行，并在科技管理信息系统作相应标注。

2.处置方式。

（1）财政专项经费未划拨至项目承担单位，或已划拨尚未使用，由业务处室督促项目承担单位将经费直接退回省财政，并将退回经费单据送计划处、条财处备案；

（2）财政专项经费已划拨至项目承担单位并已支出使用的项目，业务处室会同条财处聘请技术、财务专家组成项目清算小组，对已完成部分科研任务、经费使用等进行核查、确认，违规及剩余经费由业务处室督促项目承担单位将经费直接退回省财政，并将退回经费单据送计划处、条财处备案；

（3）经中期检查、巡视检查、监督检查、举报反映等途径，发现项目经费使用存在重大违规等问题，项目终止执行、由业务处室督促项目承担单位上缴全部财政专项经费，并将上缴经费单据送计划处、条财处备案。将项目承担单位或负责人记入诚信记录，5年内不得承担省级以上科技计划项目。涉嫌违法的依法移送司法机关处理。